## Giai đoạn 1
Khởi tạo dự án. Tạo các chức năng cơ bản
STT | Chức năng | Mô tả chi tiết | Độ khó | Thời gian | Bắt đầu | Kết thúc | Tiến độ | Ghi chú
1 | Thiết kế tổng thể | Thiết kế cơ sở dữ liệu, Code cấu trúc tổng thể và các nghiệp vụ cơ bản | 3 | 5 | 2017-03-17 | 2017-03-21
2 | Thiết kế giao diện | Giao diện đơn giản, đáp ứng các chức năng cơ bản, phát triển song song nếu có điều kiện | 2 | 1 | 2017-03-22 | 2017-03-22 |  | 2 Phương án: - Giao diện chỉ làm sơ qua về mặt hiện thị. Module nào em làm thì em sẽ code giao diện đó. - Giao diện sẽ đẩy cho người khác thiết kế và làm. Khi làm module chỉ cần ráp vào hệ thống để hiển thị.
3 | Thiết lập store của hệ thống | Tạo store trên hệ thống, thiết lập các thông tin steam liên quan | 1 | 2 | 2017-03-23 | 2017-03-24
4 | Hiển thị danh sách item | Hiển thị danh sách các item: Tên, Hình ảnh, Giá… của store hệ thống | 2 | 4 | 2017-03-25 | 2017-03-28
5 | Thực hiện mua item | Thực hiện tạo 1 TradeOffer từ account steam hệ thống, gửi item cho người mua. | 3 | 3 | 2017-03-29 | 2017-03-31
|  |  | Trung bình | Tổng thời gian
|  |  | 2.2 | 15
Formulas:
Kết thúc = [Bắt đầu]+[Thời gian]-1
Bắt đầu = [Kết thúc, row above]+1

## Giai đoạn 2
Quản lý thành viên
STT | Chức năng | Mô tả | Độ khó | Thời gian
1 | Quản lý thành viên | Xây dựng hệ thống cho member đăng ký, đăng nhập, quản lý thông tin cá nhân | Bình thường
2 | Thành viên chọn mua item | Thực hiện mua item trong hệ thống, lưu trữ. Hệ thống thực hiện gửi item cho thành viên | Bình thường
3 | Hiển thị danh sách item | Hiển thị danh sách item có filter: Tên, Giá | Bình thường

## Giai đoạn 3
Quản lý Fund thành viên
STT | Chức năng | Mô tả | Độ khó | Thời gian
1 | Nạp tiền (add Fund) | Xây dựng hệ thống nạp tiền ảo cho thành viên, thành viên sở hữu tài khoản với số dư. | Bình thường
2 | Thành viên chọn mua item | Thực hiện mua item trong hệ thống, lưu trữ. Kiểm tra số dư, trừ tiền theo giá item. Hệ thống thực hiện gửi item cho thành viên | Bình thường
3 | Manager Account | Admin thực hiện quản lý account thành viên: Sửa đổi số dư thành viên, xem lịch sử nạp vào hệ thống. | Bình thường

## Giai đoạn 4
Xây dựng giỏ hàng
STT | Chức năng | Mô tả | Độ khó | Thời gian
1 | Tạo giỏ hàng | Xây dựng giỏ hàng cho thành viên chọn mua items | Bình thường
2 | Thành viên chọn mua danh sách item | Thực hiện mua items trong hệ thống, lưu trữ. Kiểm tra số dư, trừ tiền theo giá items. Hệ thống thực hiện gửi items cho thành viên | Bình thường

## Giai đoạn 5
Xây dựng giao diện
STT | Giao diện | Mô tả | Độ khó | Thời gian
1 | Trang chủ | - Giới thiệu: About, Quảng cáo, Đăng ký - Items: Hot sale, hot deals - Feedback, History | Khó
2 | Store | Danh sách item, filter, giỏ hàng, mua hàng ngay | Khó
3 | Thành viên | Update thông tin, lịch sử giao dịch,… | Bình thường
4 | Nạp tiền |  | Dễ
5 | Quản trị hệ thống | Quản lý danh sách thành viên, Lịch sử giao dịch hệ thống, Thống kê báo cáo. | Khó

## Tổng quan
|  | Đối tượng | Mô tả
Tổng quan | Hệ thống mua bán items
1 | Đối tượng
Admin
Manager
Member
Guest
2 | Các chức năng cơ bản
| Hiển thị items trên web | Member
Hệ thống
| Member Buy Items | Thông qua store của hệ thống | Mua items từ Member khác, Hệ thống
| Member Upload Items |  | Upload Items của member lên hệ thống
| Member Sell Items |  | Đặt giá, bán items trên website
| Member Fund |  | Tài khoản member, nạp, rút.
| Member Account |  | Quản lý thông tin cá nhân.
Admin quản lý Member
Admin thống kê, items trên website